## 06 au 12 avril 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-04-06 |  |  | au | 2025-04-12
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-52 |  | Daniel | [7 empty] | bois de chemin
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE NUIT 22H À 10H
Lundi soir
82-51 |  | BMMB Roger |  |  | NUIT |  | 12 CAMIONS
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
82-51 |  | BMMB ROGER | [5 empty] | ÉTÉ | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 20 au 26 avril 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-04-20 |  |  | au | 2025-04-26
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE NUIT 22H À 10H
Lundi soir
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Octave |  |  | Desboues |  |  | sécurité
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 11 au 17 mai 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-05-11 |  |  | au | 2025-05-17
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE NUIT 22H À 10H
Lundi soir
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-52 | 887 | Foresterie AURA | x |  | Frank-Kirouak |  |  | Ose |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | Godmer | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Pabri | X |  | Octave |  |  | Desboues |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Octave |  |  | Desboues |  |  | sécurité
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 887 | Daniel |  |  |  | ABIEX |  |  | MBI | suivi printanier
82-51 |  | BMMB Roger |  |  |  | Tous |  |  | AUTO X | suivi printanier
86-51 | 888 | Volvo |  |  |  | tous |  |  | Ent. Blanchet | suivi printanier
86-52 | 887 | Frank | [6 empty] | Latreille
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 18 au 24 mai 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-05-18 |  |  | au | 2025-05-24
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE NUIT 22H À 10H
Lundi soir
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-52 | 887 | Foresterie AURA | x |  | Frank-Kirouak |  |  | Ose |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Pabri | X |  | Octave |  |  | Desboues |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Octave |  |  | Desboues |  |  | sécurité
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 887 | Daniel |  |  |  | ABIEX |  |  | MBI | suivi printanier
82-51 |  | BMMB Roger |  |  |  | Tous |  |  | AUTO X | suivi printanier
86-51 | 888 | Volvo |  |  |  | tous |  |  | Ent. Blanchet | suivi printanier
86-52 | 887 | Frank | [6 empty] | Latreille
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 25 au 31 mai 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-05-25 |  |  | au | 2025-05-31
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Rocheux stockpile |  |  |  |  | 811 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 6H À 18H
Lundi au jeudi
86-51 | 888 | Octave |  |  |  | maine |  |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 6H À 18H
Lundi au jeudi
84-51 | 866 | Eichert |  |  |  |  | 130 |  |  | memere
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 6H À 18H
Lundi au jeudi
82-51 |  | BMMB Roger |  |  |  |  | 8004 |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-52 | 887 | Foresterie AURA | x |  | Frank-Kirouak |  |  | Ose |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Pabri | X |  | Octave |  |  | Desboues |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Godmer | X |  | Octave |  |  | Desboues |  |  | sécurité
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Glandelet |  |  |  | km 106 |  |  | MBI | suivi printanier
82-51 |  | BMMB Roger |  |  |  | Tous |  |  | AUTO X | suivi printanier
86-51 | 888 | Volvo |  |  |  | tous |  |  | hébert | suivi printanier
86-51 | 888 | BMMB Berry | [6 empty] | Latreille | suivi printanier
86-51 | 888 | Maizerets | [5 empty] | été | AUTO X | Réfection
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 01 au 07 juin 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-06-01 |  |  | au | 2025-06-07
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Rocheux stockpile |  |  |  |  | 811 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 6H À 18H
Lundi au jeudi
86-52 | 887 | FRANK |  |  |  | 510 |  |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 6H À 18H
Lundi au jeudi
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  |  | 330 |  |  | memere
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 6H À 18H
Lundi au jeudi
82-51 |  | BMMB Roger |  |  |  |  | stockpile |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
86-52 | 887 | Foresterie AURA | x |  | Frank-Kirouak |  |  | Ose |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Pabri | X |  | Octave |  |  | Desboues |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Godmer | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | sécurité
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Chaste |  |  |  | km112 |  |  | MBI | suivi printanier
82-51 |  | BMMB Roger |  |  |  | Tous |  |  | MBI
84-51 | 866 | Eichert | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Rocheux, Ayotte, Citroen | [6 empty] | Latreille | suivi printanier
86-51 | 888 | Maizerets/Biwi | [5 empty] | été | AUTO X | Réfection
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 08 au 14 juin 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-06-08 |  |  | au | 2025-06-14
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Rocheux stockpile |  |  |  |  | 811 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 6H À 18H
Lundi au jeudi
86-51 | 888 | Octave |  |  |  | 130 |  |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 6H À 18H
Lundi au jeudi
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  |  | 330 |  |  | memere
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 6H À 18H
Lundi au jeudi
82-51 |  | BMMB Roger |  |  |  |  | stockpile |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Pabri | X |  | Octave |  |  | Desboues |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Godmer | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | sécurité
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Chaste |  |  |  | km112 |  |  | MBI | suivi printanier
82-51 |  | BMMB Roger |  |  |  | Tous |  |  | MBI
84-51 | 866 | Eichert | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Rocheux, Ayotte, Citroen | [6 empty] | Latreille | suivi printanier
86-52 | 886 | Franck | [6 empty] | Latreille | correction RADF
86-51 | 888 | Maizerets/Biwi | [5 empty] | été | AUTO X | Réfection
86-65 | 881 | Montagnard | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 15 au 21 juin 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-06-15 |  |  | au | 2025-06-21
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-52 | 887 | Frank |  |  |  |  | 510 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
Lundi au jeudi
86-51 | 888 | Octave |  |  |  | 130 |  |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
Lundi au jeudi
86-51 | 888 | BMMB Ayotte |  |  |  |  | 330 |  |  | memere
86-51 | 888 | Glandelet (stockpile) |  |  |  |  | km 112 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
Lundi au jeudi
82-51 |  | BMMB Roger |  |  |  |  | stockpile |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Pabri | X |  | Octave |  |  | Desboues |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Godmer | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | sécurité
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | Chaste |  |  |  | km112 |  |  | MBI | suivi printanier
84-51 | 866 | Eichert | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Biwi | [6 empty] | Latreille
86-64 | 884 | BMMB Coteau | [6 empty] | Latreille | correction RADF
86-51 | 888 | Maizerets/Biwi | [5 empty] | été | AUTO X | Réfection
86-65 | 881 | Montagnard | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 22 au 28 juin 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-06-22 |  |  | au | 2025-06-28
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-52 | 887 | Frank |  |  |  |  | 510 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Ayotte |  |  |  |  | 328 |  |  | swip
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
86-51 | 888 | Octave |  |  |  | 130 |  |  |  | mémere
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
86-51 | 888 | Biwi (Ptit Nord) |  |  |  |  | 210 |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
82-51 |  | BMMB Roger |  |  |  |  | stockpile |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Pabri | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Godmer | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | sécurité
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
84-51 | 866 | Eichert | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Biwi | [6 empty] | Latreille
86-51 | 888 | Maizerets/Biwi | [5 empty] | été | AUTO X | Réfection
86-65 | 881 | Montagnard | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 29 juin au 05 juillet 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-06-29 |  |  | au | 2025-07-05
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-52 | 887 | Frank |  |  |  |  | 510 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
86-51 | 888 | Octave |  |  |  | 130 |  |  |  | mémere
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
86-51 | 888 | Biwi (Ptit Nord) |  |  |  |  | 210 |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
82-51 |  | BMMB Roger |  |  |  |  | stockpile |  |  | sécurité (termine mardi)
85-51 |  | BMMB Lac Patrie | [7 empty] | à voir avec CCLS (mardi PM)
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Pabri | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Godmer | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | sécurité
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
84-51 | 866 | Eichert | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Biwi | [6 empty] | Latreille
85-51 | 888 | BMMB Chaste | [5 empty] | été | AUTO X | réfection
85-51 | 889 | Lac Patrie | [5 empty] | été | AUTO X
86-65 | 881 | Montagnard | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 06 au 12 juillet 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-07-06 |  |  | au | 2025-07-12
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-52 | 887 | Frank |  |  |  |  | 510 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
86-51 | 888 | Octave |  |  |  | 130 |  |  |  | mémere
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
86-51 | 888 | Biwi (Ptit Nord) |  |  |  |  | 210 |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie | [7 empty] | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Pabri | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Godmer | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | sécurité
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
84-51 | 866 | Eichert | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Biwi | [6 empty] | Latreille
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | été | AUTO X
86-65 | 881 | Montagnard | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 13 au 19 juillet 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-07-13 |  |  | au | 2025-07-19
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-52 | 887 | Frank |  |  |  |  | 510 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | BMMB Chaste |  |  |  |  | 200
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
86-51 | 888 | Octave |  |  |  | 130 |  |  |  | mémere
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
86-51 | 888 | Biwi (Ptit Nord) |  |  |  |  | 210 |  |  | 144
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie | [7 empty] | sécurité
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Pabri | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Godmer | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | sécurité
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
84-51 | 866 | Eichert | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Biwi | [6 empty] | Latreille
UG106 |  | 2024-25 | [5 empty] | suivi RADF | Ent. Blanchet
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | été | AUTO X
86-65 | 881 | Montagnard | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 20 au 26 juillet 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-07-20 |  |  | au | 2025-07-26
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
CONGÉ
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
CONGÉ
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
CONGÉ
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | CONGÉ
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Pabri | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | ébranchage seulement
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60 |  |  | abattage seulement
85-51 | 889 | Godmer | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | ébranchage seulement
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | Desboues
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 887 | Daniel | [5 empty] | MEF | hébert
84-51 | 866 | Citroen | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Biwi | [6 empty] | Latreille
UG106 |  | 2024-25 | [5 empty] | suivi RADF | Ent. Blanchet
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | été | AUTO X
86-65 | 881 | Montagnard | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 27 juillet au 02 aout 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-07-27 |  |  | au | 2025-08-02
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
CONGÉ
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
CONGÉ
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
mercredi à vendredi
CONGÉ
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | CONGÉ
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
85-51 | 889 | Pabri | X |  | BMMB Lac Patrie |  |  | Languedoc |  |  | ébranchage seulement
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60 |  |  | abattage seulement
85-51 | 889 | Godmer | X |  | CONGÉ
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 887 | Daniel | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Biwi | [6 empty] | Latreille
UG106 |  | 2024-25 | [5 empty] | suivi RADF | Ent. Blanchet
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | été | AUTO X
86-65 | 881 | Montagnard | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
86-65 | 880 | BMMB Lagopede | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 03 au 09 aout 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-08-03 |  |  | au | 2025-08-09
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
85-51 |  | BMMB Lac Patrie |  |  |  |  | 3000
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 810-811
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-51 | 888 | Octave |  |  |  |  | 130-134
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60
86-65 | 881 | Godmer | X |  | Montagnard |  |  | km 60
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Montagnard
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 887 | Daniel | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Edward | [5 empty] | mef | AUTO X
86-51 | 888 | Biwi | [6 empty] | Latreille
UG106 |  | 2024-25 | [5 empty] | suivi RADF | Ent. Blanchet
86-51 | 888 | Octave | [5 empty] | été | AUTO X
86-65 | 881 | Montagnard | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
86-65 | 880 | BMMB Lagopede | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 10 au 16 aout 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-08-10 |  |  | au | 2025-08-16
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
85-51 |  | BMMB Lac Patrie |  |  |  |  | 3000
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 810-811
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-51 | 888 | Octave |  |  |  |  | 130-134
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Octave |  |  | Desboues
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60
86-65 | 881 | Godmer | X |  | Montagnard |  |  | km 60
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Montagnard
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 887 | Daniel | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Edward | [5 empty] | mef | AUTO X
86-51 | 888 | Edward | [6 empty] | Latreille
86-65 | 880 | BMMB Lagopede | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 17 au 23 aout 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-08-17 |  |  | au | 2025-08-23
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-51 | 888 | Rocheux | [7 empty] | stockpile
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-51 | 888 | Octave |  |  |  |  | 130-134
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-65 | 881 | Montagnard |  |  |  |  | 911
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Octave |  |  | Desboues
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60
86-65 | 881 | Godmer | X |  | Montagnard |  |  | km 60
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Montagnard
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 887 | Daniel | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Edward | [5 empty] | mef | AUTO X
86-51 | 888 | Edward | [5 empty] | MEF | Latreille
86-51 | 888 | Berlin | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
86-65 | 880 | BMMB Lagopede | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 24 au 30 aout 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-08-24 |  |  | au | 2025-08-30
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800 |  |  | sécurité
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-51 | 888 | Rocheux | [5 empty] | 811
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-51 | 888 | Octave |  |  |  |  | 130-134
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-65 | 881 | Montagnard |  |  |  |  | 911
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Octave |  |  | Desboues
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | sécurité
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | sécurité
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60
85-61 | 888 | Robert B. |  |  | Crépuscule |  |  | Lac Legendre |  |  | bois de chemin
86-65 | 881 | Godmer | X |  | Montagnard |  |  | km 60
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Montagnard
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 887 | Daniel | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Edward | [5 empty] | mef | AUTO X
86-51 | 888 | Edward | [5 empty] | MEF | Latreille
86-51 | 888 | Berlin | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 07 au 13 septembre 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-09-07 |  |  | au | 2025-09-13
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Octave |  |  |  |  | 134 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Biwi |  |  |  |  | 210
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
84-51 | 866 | Eichert |  |  |  |  | 240-241
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-65 | 881 | Montagnard |  |  |  |  | 910 à 914
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Octave |  |  | Desboues
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | Edward |  |  | km 96
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | ébranchage seulement
86-51 | 888 | JY Paquin | x |  | BMMB Adélard |  |  | p'tit Nord |  |  | abattage seulement
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60
85-61 | 888 | Robert B. |  |  | Crépuscule |  |  | Lac Legendre |  |  | bois de chemin
86-65 | 881 | Godmer | X |  | Montagnard |  |  | km 60
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Montagnard
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Adélard | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Edward | [5 empty] | Été | AUTO X
86-51 | 888 | Crépuscule | [5 empty] | MEF | AUTO X
86-51 | 888 | Berlin | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
86-64 | 884 | BMMB Coteau_Sud | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
tous |  | tous | [5 empty] | RADF | Latreille | (octave, Ayotte, Peupleraie)
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 14 au 20 septembre 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-09-14 |  |  | au | 2025-09-20
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Octave |  |  |  |  | 134 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Biwi |  |  |  |  | 210
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
84-51 | 866 | Eichert |  |  |  |  | 240-241
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-65 | 881 | Montagnard |  |  |  |  | 910 à 914
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Octave |  |  | Desboues
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | termine mardi
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | Edward |  |  | km 98
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | Edward |  |  | km 98
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
84-51 | 866 | JY Paquin | X |  | Eichert |  |  | De la tour |  |  | ébranchage seulement
86-51 | 888 | JY Paquin | x |  | BMMB Adélard |  |  | p'tit Nord
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60
85-61 | 888 | Robert B. |  |  | Crépuscule |  |  | Lac Legendre |  |  | bois de chemin
86-65 | 881 | Godmer | X |  | Montagnard |  |  | km 60
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Montagnard
86-51 | 888 | Adélard
84-51 | 866 | Eichert
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Adélard | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Edward | [5 empty] | Été | AUTO X
86-51 | 888 | Crépuscule | [5 empty] | MEF | AUTO X
86-51 | 888 | Berlin | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
86-64 | 884 | BMMB Coteau_Sud | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
|  | Peupleraie | [5 empty] | RADF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 21 au 27 septembre 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-09-21 |  |  | au | 2025-09-27
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Octave |  |  |  |  | 134 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Biwi |  |  |  |  | 210
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
84-51 | 866 | Eichert |  |  |  |  | 240-241
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-65 | 881 | Montagnard |  |  |  |  | 910 à 914
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Octave |  |  | Desboues
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | BIWI |  |  | P'Tit Nord |  |  | termine mardi
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | Edward |  |  | km 98
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | Edward |  |  | km 98
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | JY Paquin | x |  | BMMB Adélard |  |  | p'tit Nord
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60
86-64 | 884 | Pabri | x |  | BMMB Coteau_Sud |  |  | km 85 |  |  | bois de chemin
85-61 | 888 | Robert B. |  |  | Crépuscule |  |  | Lac Legendre |  |  | bois de chemin
86-65 | 881 | Godmer | X |  | Montagnard |  |  | km 60
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Montagnard
86-51 | 888 | Adélard
84-51 | 866 | Eichert | [7 empty] | termine lundi
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Adélard | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Edward |  |  |  |  | 610 | Été | Ent. Blanchet
86-51 | 888 | Crépuscule | [5 empty] | MEF | AUTO X
86-51 | 888 | Berlin | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
86-64 | 884 | BMMB Coteau_Sud | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
|  | BMMB Roland, P'tit Nord | [5 empty] | RADF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 28 sept. au 04 octobre 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-09-28 |  |  | au | 2025-10-04
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Octave |  |  |  |  | 134 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Biwi |  |  |  |  | 210
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
84-51 | 866 | Eichert |  |  |  |  | 240-241
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-65 | 881 | Montagnard |  |  |  |  | 910 à 914
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Octave |  |  | Desboues
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | Edward |  |  | km 98
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | Edward |  |  | km 98
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | JY Paquin | x |  | BMMB Adélard |  |  | p'tit Nord
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60 |  |  | ébranchage seulement
86-64 | 884 | Pabri | x |  | BMMB Coteau_Sud |  |  | km 85 |  |  | bois de chemin
86-65 | 880 | Pabri | x |  | Peupleraie 2026 |  |  | km 105 |  |  | bois de chemin
86-52 | 887 | Godmer | X |  | Daniel |  |  | Abiex
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Montagnard
86-51 | 888 | Adélard
86-52 | 887 | Daniel
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Adélard | [5 empty] | MEF | hébert
86-51 | 888 | Edward |  |  |  |  | 610 | Été | Ent. Blanchet
86-51 | 888 | Crépuscule | [5 empty] | MEF | AUTO X
86-52 | 887 | Daniel | [5 empty] | MEF | Latreille
86-64 | 884 | BMMB Coteau_Sud | [5 empty] | été | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 05 au 11 octobre 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-10-05 |  |  | au | 2025-10-11
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Octave |  |  |  |  | 134 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Biwi |  |  |  |  | 210
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
84-51 | 866 | Eichert |  |  |  |  | 240-241
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
85-51 | 889 | BMMB Lac Patrie |  |  |  |  | 3000 à 3004
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Octave |  |  | Desboues
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | Edward |  |  | km 98
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | Edward |  |  | km 98
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | JY Paquin | x |  | BMMB Adélard |  |  | p'tit Nord
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60 |  |  | ébranchage seulement
86-52 | 887 | Pabri | x |  | Daniel |  |  | Abiex |  |  | bois de chemin
86-65 | 880 | Pabri | x |  | Peupleraie 2026 |  |  | km 105 |  |  | lundi
86-52 | 887 | Godmer | X |  | Daniel |  |  | Abiex
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Montagnard
86-51 | 888 | Adélard
86-52 | 887 | Daniel
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-51 | 888 | BMMB Adélard | [5 empty] | MEF | hébert
86-65 | 881 | Peupleraie_2026 | [5 empty] | Été | Ent. Blanchet
86-51 | 888 | Crépuscule | [5 empty] | MEF | AUTO X
86-52 | 887 | Daniel | [5 empty] | MEF | Latreille
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 12 au 18 octobre 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-10-12 |  |  | au | 2025-10-18
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Octave |  |  |  |  | 134 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Edward |  |  |  |  | 600 |  |  | km 98
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800-811 |  |  | km 92
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Octave |  |  | Desboues
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | Edward |  |  | km 98
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | Edward |  |  | km 98
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Pabri | x |  | Montagnard |  |  | km 60 |  |  | ébranchage seulement
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Montagnard
86-52 | 887 | Daniel
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-65 | 881 | Peupleraie_2026 | [5 empty] | Été | Ent. Blanchet
86-51 | 888 | Crépuscule | [5 empty] | MEF | AUTO X
86-52 | 887 | Daniel | [5 empty] | MEF | Latreille
86-51 | 888 | Edward | [5 empty] | MEF | AUTO X
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 19 au 25 octobre 2025
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2025-10-19 |  |  | au | 2025-10-25
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR (2 CAMIONS)
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Octave |  |  |  |  | 134 |  |  | sécurité
86-51 | 888 | Edward |  |  |  |  | 600 |  |  | km 98
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-51 | 888 | Rocheux |  |  |  |  | 800-811 |  |  | km 92
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
86-65 | 878 | Montagnard |  |  |  |  | 910-916 |  |  | km 60
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Octave |  |  | Desboues
86-51 | 888 | RBJ- Dubé | x |  | Edward |  |  | km 98
86-51 | 888 | RBJ- Lévesque | x |  | Edward |  |  | km 98
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | JY Paquin | x |  | BMMB Adélard |  |  | petit nord |  |  | ébranchage seulement
86-52 | 887 | Pabri | x |  | Daniel |  |  | abiex km 54 |  |  | ébranchage seulement
86-52 | 887 | Godmer | x |  | Daniel |  |  | abiex km 51
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Adélard
86-52 | 887 | Daniel
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-65 | 881 | Peupleraie_2026 | [5 empty] | Été | Ent. Blanchet
86-52 | 887 | Daniel | [5 empty] | MEF | Latreille
86-51 | 888 | Edward | [5 empty] | MEF | AUTO X
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.