## 12 au 18 avril 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2026-04-12 |  |  | au | 2026-04-18
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Crépuscule |  | CREP8623_110_18 | 300
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 19 au 25 avril 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2025-2026
|  |  |  | Semaine du | 2026-04-19 |  |  | au | 2026-04-25
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Crépuscule |  | CREP8623_110_22 | 300
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | Crépuscule |  | CREP8623_110_03 | 300
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 03 au 09 mai 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2026-2027
|  |  |  | Semaine du | 2026-05-03 |  |  | au | 2026-05-09
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Crépuscule |  | CREP8623_110_22 | 300
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | Crépuscule |  | CREP8623_110_03 | 300 |  |  | Lac Legendre
86-52 | 886 | JY Paquin |  |  | Lafram |  | LAFRAM_015 |  |  |  | km 204
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Crépuscule
86-52 | 886 | Lafram
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 10 au 16 mai 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2026-2027
|  |  |  | Semaine du | 2026-05-10 |  |  | au | 2026-05-16
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Crépuscule |  | CREP8623_110_22 | 300
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Berlin |  | BER8625_03 | 403
86-52 | 886 | RBJ- Lévesques |  |  | Desmazures |  |  | km 170 |  |  | bois de chemin
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | Crépuscule |  | CREP8623_110_03 | 300 |  |  | Lac Legendre
86-52 | 886 | JY Paquin |  |  | Lafram |  | LAFRAM_015 |  |  |  | km 204
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Crépuscule
86-52 | 886 | Lafram
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 17 au 23 mai 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2026-2027
|  |  |  | Semaine du | 2026-05-17 |  |  | au | 2026-05-23
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Crépuscule |  | CREP8623_110_22 | 300
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Fleury |  |  | km112 |  |  | bois de chemin
86-52 | 886 | RBJ- Lévesques |  |  | Desmazures |  |  | km 170 |  |  | bois de chemin
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | Crépuscule |  | CREP8623_110_03 | 300 |  |  | Lac Legendre
86-52 | 886 | JY Paquin |  |  | Lafram |  | LAFRAM_015 |  |  |  | km 204
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Crépuscule
86-52 | 886 | Lafram
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 886 | Desmazures |  |  |  | km 170 |  | MEF | Ent. Blanchet
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
86-51 | 888 | Crépuscule |  |  |  |  | Patrick Naud | suivi printanier
86-52 | 886 | Daniel |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 24 au 30 mai 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2026-2027
|  |  |  | Semaine du | 2026-05-24 |  |  | au | 2026-05-30
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Crépuscule |  |  | 300
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Fleury |  |  | km112 |  |  | bois de chemin
86-51 | 888 | RBJ- Lévesques |  |  | Berlin |  |  | km 114
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | Crépuscule |  | CREP8623_110_03 | 300 |  |  | Lac Legendre
86-52 | 886 | JY Paquin |  |  | Lafram |  | LAFRAM_015 |  |  |  | km 204
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Crépuscule
86-52 | 886 | Lafram
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 886 | Desmazures |  |  |  | km 170 |  | MEF | Ent. Blanchet
86-52 | 886 | Lafram |  |  |  | km 204 |  | MEF | Auto X
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
86-51 | 888 | Crépuscule |  |  |  |  | Patrick Naud | suivi printanier
86-52 | 886 | Daniel |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
84-51 | 888 | Eichert |  |  |  |  | Steeve Paquin | suivi printanier
86-51 | 888 | Edward |  |  |  |  | Steeve Paquin | suivi printanier
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 31 mai au 06 juin 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2026-2027
|  |  |  | Semaine du | 2026-05-31 |  |  | au | 2026-06-06
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Edward |  |  |  | km 98 | km 96 |  |  | Tremble
86-51 | 888 | Crépuscule |  |  |  | lac legendre |  |  |  | Bouleau
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Crépuscule |  |  | 300
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Berlin |  |  | km112
86-51 | 888 | RBJ- Lévesques |  |  | Berlin |  |  | km 114
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | Crépuscule |  | CREP8623_110_03 | 300 |  |  | Lac Legendre
86-52 | 886 | JY Paquin |  |  | Lafram |  | LAFRAM_015 |  |  |  | km 204
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Crépuscule
86-52 | 886 | Lafram
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 886 | Desmazures |  |  |  | km 170 |  | MEF | Ent. Blanchet
86-52 | 886 | Lafram |  |  |  | km 204 |  | MEF | Auto X
86-51 | 888 | Berlin |  |  |  | km 108 |  | Été | FERH
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
86-51 | 888 | Adélard |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
86-52 | 886 | Daniel |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
84-51 | 888 | Eichert |  |  |  |  | Steeve Paquin | suivi printanier
86-51 | 888 | Edward |  |  |  |  | Steeve Paquin | suivi printanier
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 07 au 13 juin 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2026-2027
|  |  |  | Semaine du | 2026-06-07 |  |  | au | 2026-06-13
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Edward |  |  |  | km 98 | km 96 |  |  | Tremble
86-51 | 888 | Crépuscule |  |  |  | lac legendre |  |  |  | Bouleau
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Crépuscule |  |  | 300
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Berlin |  |  | km112
86-51 | 888 | RBJ- Lévesques |  |  | Berlin |  |  | km 114
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | Crépuscule |  |  | 300 |  |  | Lac Legendre
86-65 | 881 | Godmer |  |  | Pain Sucre |  |  |  |  | bois de chemin | km 105 (jeudi)
86-52 | 886 | JY Paquin |  |  | Lafram | [5 empty] | km 204
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Crépuscule
86-52 | 886 | Lafram
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 886 | Desmazures |  |  |  | km 170 |  | MEF | Ent. Blanchet
86-52 | 886 | Lafram |  |  |  | km 204 |  | MEF | Auto X
86-51 | 888 | Berlin |  |  |  | km 108 |  | Été | FERH
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
86-51 | 888 | Adélard |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
86-52 | 886 | Daniel |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
86-51 | 888 | Edward |  |  |  |  | Steeve Paquin | suivi printanier
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 14 au 20 juin 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2026-2027
|  |  |  | Semaine du | 2026-06-14 |  |  | au | 2026-06-20
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Edward |  |  |  | km 98 | km 96 |  |  | Tremble
86-51 | 888 | Crépuscule |  |  |  | lac legendre |  |  |  | Bouleau
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Crépuscule |  |  | 300
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Berlin |  |  | km112
86-51 | 888 | RBJ- Lévesques |  |  | Berlin |  |  | km 114
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Godmer |  |  | Crépuscule |  |  | 300 |  |  | Ébranchage seulement
86-65 | 881 | Godmer |  |  | Pain Sucre | [5 empty] | bois de chemin
86-52 | 886 | JY Paquin |  |  | Lafram | [5 empty] | km 204
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | Crépuscule
86-52 | 886 | Lafram
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 886 | Desmazures |  |  |  | km 170 |  | MEF | Ent. Blanchet
86-52 | 886 | Lafram |  |  |  | km 204 |  | MEF | Auto X
86-51 | 888 | Berlin |  |  |  | km 108 |  | Été | FERH
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
86-51 | 888 | Adélard |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
86-52 | 886 | Daniel |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 21 au 27 juin 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2026-2027
|  |  |  | Semaine du | 2026-06-21 |  |  | au | 2026-06-27
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Edward |  |  |  | km 98 | km 96 |  |  | Tremble
86-51 | 888 | Crépuscule |  |  |  | lac legendre
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Crépuscule |  |  | 300
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Berlin |  |  | km112
86-51 | 888 | RBJ- Lévesques |  |  | Berlin |  |  | km 114
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer |  |  | BMMB Lagopède
86-52 | 886 | JY Paquin |  |  | Lafram | [5 empty] | km 204
86-51 | 888 | JY Paquin |  |  | Fleury | [5 empty] | bois de chemin
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | BMMB Lagopède
86-52 | 886 | Lafram
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-52 | 886 | Desmazures |  |  |  | km 170 |  | MEF | Ent. Blanchet
86-65 | 881 | Pain sucrÉ |  |  |  | km 105 |  | MEF | Ent. Blanchet
86-52 | 886 | Lafram |  |  |  | km 204 |  | MEF | Auto X
86-51 | 888 | Mokomani |  |  |  | P'tit Nord |  | MEF | Auto X
86-51 | 888 | Berlin |  |  |  | km 108 |  | Été | FERH + Latreille
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
86-51 | 888 | Biwi-Maizerets |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 28 juin au 04 juillet 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2026-2027
|  |  |  | Semaine du | 2026-06-28 |  |  | au | 2026-07-04
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Edward |  |  |  | km 98 | km 96 |  |  | Tremble
86-51 | 888 | Crépuscule |  |  |  | lac legendre
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Berlin |  |  | km 110
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Berlin |  |  | km112
86-51 | 888 | RBJ- Lévesques |  |  | Berlin |  |  | km 114
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer |  |  | BMMB Lagopède
86-52 | 886 | JY Paquin |  |  | Lafram | [5 empty] | km 204
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | BMMB Lagopède
86-52 | 886 | Lafram
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-65 | 881 | Peupleraie |  |  |  | km 105 |  | Été | Ent. Blanchet
86-65 | 881 | Pain sucrÉ |  |  |  | km 105 |  | MEF | Ent. Blanchet
86-52 | 886 | Lafram |  |  |  | km 204 |  | MEF | Auto X
86-51 | 888 | Mokomani |  |  |  | P'tit Nord |  | MEF | Hébert
86-51 | 888 | Berlin |  |  |  | km 108 |  | Été | FERH + Latreille
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
86-51 | 888 | Biwi-Maizerets |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 05 au 11 juillet 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2026-2027
|  |  |  | Semaine du | 2026-07-05 |  |  | au | 2026-07-11
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Edward |  |  |  | km 98 | km 96 |  |  | Tremble
86-51 | 888 | Crépuscule |  |  |  | lac legendre |  |  |  | bouleau
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Berlin |  |  | km 110
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Berlin |  |  | km112
86-51 | 888 | RBJ- Lévesques |  |  | Berlin |  |  | km 114
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer |  |  | Pain Sucre | [5 empty] | km 105
86-52 | 886 | JY Paquin |  |  | Lafram | [5 empty] | km 204
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | BMMB Lagopède
86-65 | 881 | Pain sucre
86-52 | 886 | Lafram
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-65 | 881 | Peupleraie |  |  |  | km 105 |  | Été | Ent. Blanchet
86-65 | 881 | Pain sucrÉ |  |  |  | km 105 |  | MEF | Ent. Blanchet
86-52 | 886 | Lafram |  |  |  | km 204 |  | MEF | Auto X
86-51 | 888 | Fleury |  |  |  | millage 42 |  | MEF | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
86-64 | 883 | Coteau |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.

## 12 au 18 juillet 2026
Matériaux Blanchet inc.
Calendrier des opérations
Saison 2026-2027
|  |  |  | Semaine du | 2026-07-12 |  |  | au | 2026-07-18
TRANSPORT CAMIONS AUTOCHARGEUR JOUR
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER |  | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | CHEMIN | REMARQUE/FRÉQUENCE
86-51 | 888 | Berlin |  |  |  | km 112.5 | 400-401 |  |  | Tremble
86-51 | 888 | Crépuscule |  |  |  | lac legendre |  |  |  | bouleau
TRANSPORT - 1 CHARGEUSE 5H À 17H
lundi à vendredi
TRANSPORT - 2 CHARGEUSES jour et nuit
lundi à vendredi
RÉCOLTE BOIS TRONCONNÉ
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-51 | 888 | RBJ- Dubé |  |  | Berlin |  |  | km 110
86-51 | 888 | RBJ- Deschaines |  |  | Berlin |  |  | km112
86-51 | 888 | RBJ- Lévesques |  |  | Berlin |  |  | km 114
RÉCOLTE BOIS EN LONGUEUR
UA | ZONE | ENTREPRENEUR | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | Secteur intervention PRAN | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | Godmer |  |  | Pain Sucre | [5 empty] | km 105
86-52 | 886 | JY Paquin |  |  | Lafram | [5 empty] | km 204
MESURAGE EN FORÊT
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | REMARQUE
86-65 | 881 | BMMB Lagopède
86-65 | 881 | Pain sucre
86-52 | 886 | Lafram
CONSTRUCTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | AIRE DE TRAPPE | CHEMIN (BLOC) | CHEMIN (BLOC) | TYPE ÉTÉ/MEF/HI | ENTREPRENEUR | REMARQUE
86-65 | 881 | Peupleraie |  |  |  | km 105 |  | Été | Ent. Blanchet
86-65 | 881 | Pain sucrÉ |  |  |  | km 105 |  | MEF | Ent. Blanchet
86-52 | 886 | Lafram |  |  |  | km 204 |  | MEF | Auto X
86-51 | 888 | Fleury |  |  |  | millage 42 |  | MEF | auto X
84-51 |  | BMMB Flamme |  |  |  | Rochebeaucourt |  | été | Hébert
RÉFECTION DE CHEMIN
UA | ZONE | CHANTIER | CAMPEMENT | CAMP. HORS CHANTIER | #chemin/pont | # Bloc | Responsable des travaux | Description des travaux qui seront réalisés |  |  | Proximité d'un milieu à protéger (1) (art. 68) OUI/NON
86-64 | 883 | Coteau |  |  |  |  | Michel Tremblay | suivi printanier
(1) Travaux interdits en période hivernale dans les 60 mètres d'une tourbière ouverte avec mare, d'un marais, d'un marécage riverain, d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou dans les 30 mètre d'un intermittent.